## 시트1
작성자 | 작업내용 | 완료%
2025-01-09(목)
공통작업 | DB 설계 | 70%
2025-01-10(금)
공통작업 | DB 설계 | 85%
2025-01-13(월)
공통작업 | DB 설계 | 100%
2025-01-14(화)
권나현 | 배송지 관리, 배송지 추가 페이지 생성/수정 - (프론트엔드) | 30%
양화영 | 구매자 마이페이지 화면 개발 - (프론트엔드) | 30%
허찬희 | 스냅샷 게시판 관련 로직 구현할 추가 테이블 생성 | 30%
민재홍 | git 연동 오류 해결 (이미지), 페이지 연동 테스트 | 30%
유지현 | 판매자 메인 헤드, 브랜드 수정 및 추가 | 30%
이승범 | 판매자 상품 관리 페이지 작성, 판매자 mybatis 로직 구현 | 30%
2025-01-15(수)
권나현 | 배송지 관리, 주문 조회 화면 개발 - (프론트엔드) | 50%
양화영 | 마이페이지 화면 개발(배송지 관리 병합, 장바구니) - (프론트엔드) | 50%
허찬희 | 스냅샷 백엔드 작업 | 45%
민재홍 | 관리자 메인 페이지 로그인 전 모양 완성 | 35%
유지현 | 판매자 정보수정 페이지 완성 및 쿠폰 관리 페이지 구상 및 초안 구성 | 45%
이승범 | 상품/재고관리 페이지 완성, 상품 등록/수정 화면 제작 완성 | 45%
2025-01-16(목)
권나현 | 환불/교환 조회 페이지 및 환불 요청 페이지 화면 개발 - (프론트엔드) | 50%
양화영 | 장바구니, 결제 페이지 화면 개발 - (프론트엔드) | 60%
허찬희 | 스냅샷 백엔드 작업 후 다음 기능 프론트 작업 | 65%
민재홍 | DB정보를 사용한 로그인 기능 추가, 로그인/비로그인 화면 분리 | 30%
유지현 | 쿠폰 페이지 완성 및 정산 페이지 초안 | 70%
이승범 | html에디터 완성, 문의 화면 제작, 주문 배송 화면 완료(dialog까지), ui다듬기 | 30%
2025-01-17(금)
권나현 | 반품/교환요청 페이지 추가/수정, 마이페이지 배송지 수정, 반품/교환상세 페이지 추가 | 60%
양화영 | 마이페이지 - 사용자 정보, 적립금, 주문 내역, 1:1문의, 상품 문의 추가 및 수정 / 전체 UI 수정 | 80%
허찬희 | 스냅샷 백엔드 작업 후 다음 기능 프론트 작업 | 100%
민재홍 | 관리자 메인 페이지 작업 | 50%
유지현 | 쿠폰 페이지 완성 및 정산 페이지 초안 | 100%
이승범 | html에디터 완성, 문의 화면 제작, 주문 배송 화면 완료(dialog까지), ui다듬기 | 60%
2025-01-20(월)
권나현 | 반품/교환요청 페이지 추가/수정, 마이페이지 배송지 수정, 반품/교환상세 페이지 추가 | 60%
양화영 | index.jsp 수정, 마이페이지 수정, 주문 완료 페이지 추가, 사용자 프로필 수정 페이지 추가, 제품 상세 페이지 추가, 회원 탈퇴 페이지 추가 | 90%
허찬희 | 스냅상세보기 프론트작업 | 20%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 프론트 작업 | 40%
유지현 | 판매자 정산 프론트 작업 | 90%
이승범 | html에디터 완성, 문의 화면 제작, 주문 배송 화면 완료(dialog까지), ui다듬기 | 80%
2025-01-21(화)
권나현 | 주문배송조회(주문현황) 페이지 추가, 배송지 추가 기능 작업 | 40%
양화영 | 구매자 로그인 session 작업 | 60%
허찬희 | 스냅상세보기 프론트작업 | 50%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 프론트 작업 | 60%
유지현 | 판매자 정산 프론트 작업 | 100%
이승범 | html에디터 완성, 문의 화면 제작, 주문 배송 화면 완료(dialog까지), ui다듬기 | 100%
2025-01-22(수)
권나현 | 모달오류 수정,배송지 수정 기능 초안,배송지 목록 조회 기능 추가 | 60%
양화영 | FAQ 페이지 추가,action.properties 수정,html 태그 수정 | 80%
허찬희 | 스냅상세보기 프론트작업/스냅 좋아요 구현 프론트 작업 | 100%/20%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 프론트 작업 | 80%
유지현 | 판매자 프론트 세부 사항 수정 | 30%
이승범 | 판매자 프론트 병합 및 세부 css 조정 | 100%
2025-01-23(목)
권나현 | delivery 수정,배송지 추가 기능 작업 | 100%
양화영 | 에러 페이지 추가, 마이페이지 수정, 구매자 session 처리 수정, 1:1문의 작성 및 상품 문의 작성 페이지 추가 | 90%
허찬희 | 스냅 좋아요 구현 프론트 작업 | 50%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 프론트 작업 | 90%
유지현 | 판매자 프론트 세부 사항 수정 | 60%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 | 20%
2025-01-24(금)
권나현 | point action 추가,1:1문의 조회 기능 작업,상품문의 조회, 작성기능,상품문의 로그 추가 | 20%
양화영 | 마이페이지 수정,적립금 페이지 수정,문의 페이지 수정,배송지 관리 수정(기본 배송지, 제한 기능 추가), 로그 기능 추가 | 100%
허찬희 | 스냅 좋아요 구현 프론트 작업 | 100%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 프론트 작업 | 100%
유지현 | 판매자 프론트 세부 사항 수정 | 90%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 | 40%
2025-01-27(월)
권나현 | 1:1문의 조회 기능 작업,상품문의 조회, 작성기능,상품문의 로그 추가 | 50%
양화영 | 구매자 로그인 수정, 상품 상세 및 상품 문의 수정 | 90%
허찬희 | 스냅 좋아요 구현 백엔드 작업 | 20%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 백앤드 작업 | 10%
유지현 | 판매자 프론트 세부 사항 수정 | 100%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 | 60%
2025-01-28(화)
권나현 | 주문내역/주문상세 조회 작업 | 70%
양화영 | 상품 상세(좋아요, 장바구니) 기능 작업 | 100%
허찬희 | 스냅 좋아요 구현 백엔드 작업 | 50%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 백앤드 작업 | 30%
유지현 | 브랜드 정보 수정 백앤드 작업 | 70%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 | 80%
2025-01-29(수)
권나현 | 민족 대명절
양화영 | 민족 대명절
허찬희 | 민족 대명절
민재홍 | 민족 대명절
유지현 | 민족 대명절
이승범 | 민족 대명절
2025-01-30(목)
권나현 | 민족 대명절
양화영 | 민족 대명절
허찬희 | 민족 대명절
민재홍 | 민족 대명절
유지현 | 민족 대명절
이승범 | 민족 대명절
2025-01-31(금)
권나현 | 주문 취소, 반품 요청,주문 취소, 반품 요청 조회,반품, 취소 기능 작업 중 | 90%
양화영 | 구매자 session error 처리 및 장바구니 페이지 수정 | 40%
허찬희 | 스냅 좋아요 구현 백엔드 작업 | 100%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 백앤드 작업 | 50%
유지현 | 브랜드 정보 수정 백앤드 작업 | 100%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 (파일 아마존 s3연결 작업 ) | 90%
2025-02-03(월)
권나현 | 주문 상세 수정, 취소/반품/교환 작업, 마이페이지 취소,반품,교환 조회 | 100%
양화영 | 주문서 작업 완료, | 90%
허찬희 | 스냅 채팅 및 팔로잉 및 팔로워 구현 | 20%
민재홍 | 관리자 메인/ 판매자 관리/ 구매자 조회 백앤드 작업 /관리자 로그 확인 기능 작업 | 70%/ 20%
유지현 | 쿠폰 페이지 백앤드 작업 | 100%
이승범 | 상품 추가/ 재고관리 백앤드 작업 (파일 아마존 s3연결 작업 ) | 100%
2025-02-04(화)
권나현 | 취소/반품/교환 기능/주문상세 수정/구매자 파일 경로 수정/구매확정 리뷰 작성 기능 작업 | 40%
양화영 | 주문서 작업(개별 적립금 처리) | 90%
허찬희 | 스냅 채팅 및 팔로잉 및 팔로워 구현 | 50%
민재홍 | 관리자 로그 확인 기능 작업 | 50%
유지현 | 매출 정산 페이지 백앤드 작업 | 100%
이승범 | 판매자 메인 화면 (대시보드 등)작업 | 100%
2025-02-05(수)
권나현 | 리뷰작성 작업 중, 마이페이지 반품/취소/교환 탭 select | 70%
양화영 | 주문 완료 페이지 작업 ,주문서 상세 내역 작업 | 90%
허찬희 | 스냅 최종 확인 및 오류 수정 | 90%
민재홍 | 관리자 최종 확인 및 오류 수정 | 75%
유지현 | 판매자 기능 최종 수정(페이징 반영, 세세한 디자인) | 30%
이승범 | 판매자 로그인 기능 구현 | 100%
2025-02-06(목)
권나현 | 취소/반품/교환 상세조회, 진행 중 주문현황 조회, 배송조회 작업 | 100%
양화영 | 주문 완료 페이지 작업 중(임시 커밋),구매자 비밀번호 암호화,구매자 회원정보 수정 변경 | 100%
허찬희 | 스냅 백앤드 완성 및 서버 오류 해결,관리자 완성 도움 | 100%
민재홍 | 관리자 오류 및 백앤드 최종 | 100%
유지현 | 하드 코딩으로 구성된 매퍼 전부 sellerid 통한 로그인 구현 | 100%
이승범 | 머지 후 오류 수정 및 최종 수정 | 100%
2025-02-07(금)
권나현 | 구매자 완료 | 100%
양화영 | 구매자 완료 | 100%
허찬희 | 스냅샷 완료 | 100%
민재홍 | 관리자 완료 | 100%
유지현 | 판매자 완료 | 100%
이승범 | 판매자 완료 | 100%
2025-02-10(월)
허찬희 | 발표 | 100%